## Sheet1
姓名 | 岗位 | 8.21-8.25 | 8.14-8.18 | 8.7-8.11 | 7.31-8.4 | 7.24-7.28
|  | 本周工作 | 本周工作 | 本周工作 | 本周工作 | 本周工作
王昊尘 | 数据研发与分析 | 1. 运营数据提取、分析，优化脚本，合并相似需求。目前主要提取四部分数据：平台接收的定损单信息、客服工作统计、订单统计及供应商报价情况统计。2.完成170余品牌大类编码、建立与理赔系统（东升）品牌编码的对应关系。3. 建立行政区划代码与人保定损机构代码及名称的对应关系。 | 1.运营数据分析——客服每日周月统计（王文），绵阳每日周月订单及供应商供货情况统计（王国建），每日9、12、15点定时询价单提醒推送（王文），每日询价单及汇总（周彬），出险车主数量更新（王旸）；2.明觉、正时、Audatex+globalInPart数据及业务领域交流 | 1. 后台及本地数据提取和分析；2. 嘉利、优闪订供货数据更新；3.启动和湖北乘用车供应商数据对接（路鹏）；4.参与询价单数据清洗、BI报表制作方案讨论；5.开始筹划建立平台车型库，并进行编码（初步计划对常见115乘用车品牌，14商用车品牌，以及1600余车系和16000余车型进行编码） | 1. 优闪订和车享配数据对接，及与浙江，杭州本地化价格对比分析；2.其他试点地区供货数据清洗及对比分析；3.开始图数据库方案设计，并完成样例数据库建立；4.初步开启与明觉的商务谈判 | 1. 车享配数据与浙江、杭州本地化价格分析；2. 综合浙江分公司意见，明确需求（系统及业务）；3. 确定现有上货数据表结构和对应关系
|  | 下周计划 | 下周计划 | 下周计划 | 下周计划 | 下周计划
|  | 1. 与运营部门确定完整的报表格式，细化每个字段的定义，并编写、修改或优化SQL脚本。2. 完成报表软件部署后，测试软件性能，并了解学习其使用方法和功能。3.浙江系统上线后，测试明觉解析OE与供货数据OE匹配率。 | 1.数据分析；2.数据库状态标识统一化；3.完善定损机构代码和名称对应关系； | 1. 基本数据分析；2.供货数据对接和更新（可能有优闪订、车享配、福耀和路鹏等）；3.完成对汽车品牌、车系编码，并细化车型定义和编码规则；4.与明觉、翱特交流数据配件数据结构等 | 1. 浙江供应商上货数据对接与分析；2.完成其他试点地区相关数据分析需求；3.协助研发部门进行OE唯一性校验和OE自动匹配；4.与明觉商讨开放VIN解析接口，与浙江联保商讨引入配件数据清洗系统 | 1. 完成嘉利和优闪订两家供应商的数据对接和分析；2. 修理厂app的OE唯一性校验；3. 跟进杭州和嘉兴试点进度；4. 跟进理赔、定损工具和驾安配平台的系统对接和数据传输