## Sheet1
姓名 | 岗位 | 7.24-7.28 | 7.17-7.21 | 7.10-7.14 | 7.3-7.7 | 6.26-6.30
|  | 本周工作 | 本周工作 | 本周工作 | 本周工作 | 本周工作
王昊尘 | 数据研发与分析 | 1. 车享配数据与浙江、杭州本地化价格分析；2. 综合浙江分公司意见，明确需求（系统及业务）；3. 确定现有上货数据表结构和对应关系 | 1.浙江相关试点准备工作；2. 车享配供货数据（上汽大众、上汽通用）整理与分析；3.数据架构、表结构设计 | 1.基本数据分析；2.确立平台数据架构；3.浙江试点相关工作：参与方案编写、流程梳理和app开发、数据接入等 | 1.基本数据分析；2.确立平台数据三层架构，并已给出具体方案；3.与中汽研初步探讨数据合作方案 | 1.基本数据分析：数据库新建表11张、生成分析结果及报表23张；2.数据结构优化：完成计划制定，和研发团队完成排期；3. 完成新结构理论验证
|  | 下周计划 | 下周计划 | 下周计划 | 下周计划 | 下周计划
|  | 1. 完成嘉利和优闪订两家供应商的数据对接和分析；2. 修理厂app的OE唯一性校验；3. 跟进杭州和嘉兴试点进度；4. 跟进理赔、定损工具和驾安配平台的系统对接和数据传输 | 1.加速开展嘉兴试点工作；2.嘉利供货数据整理与分析（奔驰、宝马）；3. 完成OE匹配全流程的后台数据架构 | 1.浙江试点相关工作；2.上货数据架构设计；3.车享配数据分析整理；4.验证明觉数据准确性 | 1.浙江试点工作开展；2.与浙江联保探讨数据对接；3.基本数据分析；4.跟进平台数据架构改革落实方案 | 1.常规数据分析； 2. 跟进研发团队结构优化进度； 3.数据结构优化进一步验证，争取初步建模